## Page 1
HISTÓRIAS DE USUÁRIO - <Enzo Santiago, Grazielly Reis, Heitor Wagner, Ismael Neto, João Pedro, Josiel Ribeiro, Maria Eduarda, Mariana Stephany>
Sprint | Número da História | Resumo da História | Descrição da História de Usuário | Equipe Responsável | Épico | Critérios de Aceite | Definição Técnica
1 | US01 | Implementar Autenticação (Login) | Como um usuário (Gestor, Professor ou Aluno), quero poder fazer login com meu usuário e senha para acessar o sistema de forma segura. | Backend | Autenticação & Fundação | O endpoint POST /auth/login deve aceitar um JSON com login e password. Se as credenciais forem válidas, deve retornar um token JWT. Se inválidas, deve retornar 401/403. | Spring Security, AuthenticationManager, TokenService, AuthenticationController, LoginDTO, TokenDTO.
1 | US02 | Criar Usuário Gestor Padrão (Seeder) | Como Desenvolvedor, quero que o sistema crie um usuário Gestor (admin) padrão na primeira inicialização, para que possamos testar as rotas protegidas. | Backend | Autenticação & Fundação | Na inicialização, o sistema deve verificar se há gestores no banco. Se não houver, deve criar um usuário admin com senha criptografada. | CommandLineRunner (DataSeeder), GestorRepository, PasswordEncoder.
1 | US03 | Implementar CRUD de Turmas | Como Gestor, quero poder Criar, Ler, Atualizar e Deletar (CRUD) turmas no sistema, para organizar os alunos. | Backend | Gestão (Dashboard Gestor) | Endpoints (POST, GET, GET /{id}, PUT /{id}, DELETE /{id}) devem estar funcionais em /turmas. A criação deve validar se a turma já existe (nome + ano). | TurmaController, TurmaService, TurmaRepository, TurmaCadastroDTO. Rotas protegidas via SecurityConfigurations.
2 | US04 | Implementar Tela de Login (Frontend) | Como usuário, quero uma tela no aplicativo onde eu possa inserir meu login e senha e clicar em um botão para entrar. | Frontend | Autenticação & Fundação | A tela deve ter dois campos (IonInput) e um botão (IonButton). Ao clicar, deve chamar a API POST /auth/login. Em caso de sucesso, deve salvar o token JWT. | Ionic/React, useState para os campos, axios (ou fetch) para a chamada de API, localStorage para salvar o token.
2 | US05 | Implementar CRUD de Alunos | Como Gestor, quero poder Criar, Ler, Atualizar e Deletar (CRUD) alunos, atribuindo-os a uma turma existente. | Backend | Gestão (Dashboard Gestor) | Endpoints de CRUD em /alunos. O endpoint POST /alunos deve receber um turmaId e criar o relacionamento. A senha do aluno deve ser salva criptografada. | AlunoController, AlunoService, AlunoRepository, AlunoCadastroDTO, PasswordEncoder.
2 | US06 | Implementar DTOs de Resposta | Como Desenvolvedor, quero que os endpoints da API retornem DTOs limpos, sem loops de recursão (Aluno -> Turma -> Aluno) e sem expor dados sensíveis (como password). | Backend | Autenticação & Fundação | Endpoints GET /alunos, POST /alunos, etc., não devem retornar a entidade Aluno diretamente. O JSON de resposta não deve conter o campo password. | Criar AlunoResponseDTO. Refatorar o AlunoController para converter a Entidade Aluno em AlunoResponseDTO antes de retornar o ResponseEntity.
3 | US07 | Implementar CRUD de Professores | Como Gestor, quero poder Criar, Ler, Atualizar e Deletar (CRUD) professores no sistema. | Backend | Gestão (Dashboard Gestor) | Endpoints de CRUD em /professores. A senha do professor deve ser salva criptografada. Retornar DTOs de Resposta (assim como na US06). | ProfessorController, ProfessorService, ProfessorRepository, DTOs de Professor.
3 | US08 | Associar Professores a Turmas | Como Gestor, quero poder associar um Professor a uma ou mais Turmas, para que o sistema saiba quais turmas aquele professor leciona. | Backend | Gestão (Dashboard Gestor) | O modelo de dados deve suportar um relacionamento Muitos-para-Muitos. Deve haver um endpoint (ex: POST /professores/{id}/turmas) para gerenciar essa associação. | Implementar @ManyToMany nas entidades Professor e Turma. Criar método no ProfessorService para gerenciar a associação.
3 | US09 | Implementar Documentação da API | Como Desenvolvedor, quero que a API gere uma documentação automática (Swagger), para que o Frontend saiba quais endpoints existem e como usá-los. | Backend | Autenticação & Fundação | Acessar /swagger-ui.html deve exibir a documentação. A UI deve ter um botão "Authorize" para inserir o token JWT e testar rotas protegidas. | Dependência springdoc-openapi. Configurar SecurityConfigurations para liberar as rotas do Swagger. Adicionar anotações @OpenAPIDefinition e @SecurityScheme.
3 | US09 | Modelar Avaliação Qualitativa | Como Desenvolvedor, preciso de uma tabela no banco para armazenar as avaliações qualitativas (4 critérios) que os professores fazem dos alunos. | Backend | Carômetro (Professor) | A nova entidade AvaliacaoQualitativa deve ser criada. Ela deve ter relacionamento com Aluno e Professor, e campos para os 4 critérios e observações. | Criar AvaliacaoQualitativa (Model), AvaliacaoQualitativaRepository. Atualizar o ddl-auto.
3 | US09 | Endpoint: Carômetro (Minhas Turmas) | Como Professor, quero poder visualizar o "Carômetro" (lista de alunos com foto, nome, turma) apenas das turmas que eu leciono, para facilitar a identificação no dia-a-dia. | Backend | Carômetro (Professor) | Criar um endpoint (ex: GET /professores/meu-carometro) que use o token do professor logado, consulte suas turmas (@ManyToMany) e retorne a lista de alunos de cada turma. | Usar SecurityContextHolder para pegar o professor logado. ProfessorService.
3 | US09 | Endpoint: Registrar Avaliação | Como Professor, quero poder registrar uma avaliação qualitativa (baseada nos 4 critérios) para um aluno específico. | Backend | Carômetro (Professor) | Criar um endpoint (ex: POST /avaliacoes) que receba o alunoId, as notas dos 4 critérios e uma observação. A avaliação deve ser salva no banco. | Criar um endpoint (ex: POST /avaliacoes) que receba o alunoId, as notas dos 4 critérios e uma observação. A avaliação deve ser salva no banco.
3 | US09 | Endpoint: Perfil do Aluno | Como Aluno, quero poder acessar uma tela com meu perfil para visualizar meus dados e meu histórico de avaliações qualitativas. | Backend | Perfil (Aluno) | Criar endpoint (ex: GET /alunos/meu-perfil) que use o token do aluno logado para retornar seus próprios dados e sua lista de avaliações (AvaliacaoQualitativa). | AlunoController, AlunoService. Rota protegida com hasRole("ALUNO").
3 | US09 | Tela: Carômetro (Frontend) | Como Professor, quero uma tela no aplicativo que me mostre as minhas turmas e, ao selecionar uma, exiba o carômetro de alunos (fotos e nomes). | Frontend | Carômetro (Professor) | A tela deve chamar o endpoint GET /professores/meu-carometro. Deve renderizar uma grade (<IonGrid>) ou lista (<IonList>) com os dados dos alunos retornados. | Ionic/React, useEffect para chamar a API (api.get(...)) no carregamento da página, useState para armazenar a lista de alunos.
3 | US09 | Funcionalidade: Simulados (Base) | Como Professor, quero um "Banco de Questões" onde eu possa cadastrar questões para usar em simulados futuros. | Backend | Simulados | Criar entidades Questao e Simulado. Criar CRUD básico para Questao. | QuestaoController, QuestaoService, QuestaoRepository.